## Sheet1
2022年厅网站与政务新媒体以及政务公开优化提升任务分解表
项目 | 存在薄弱环节 | 提升措施 | 责任处室、单位
一、网站及政务公开
政府信息公开 | 公开内容还不够全面、及时，质量不高。 | 完善政府信息公开保密审查制度，对拟公开的政府信息依法依规严格做好保密审查。除规定不予公开的信息外，加大涉及公众利益、需要公众广泛知晓的政府信息公开力度；政府网站是政府信息公开发布的第一平台，仅涉及部分特定对象，或者相关规定明确要求在特定范围内公示的，选择适当的公开方式。 | 办公室及各有关处室（直属单位）
|  | 高质量发布行政规范性文件正式版本，2022年10月底前在本机关网站政府信息公开专栏集中公开现行有效行政规范性文件，并提供文本下载功能，及时做好动态更新工作。 | 法规处、信息中心及有关处室（单位）
|  | 设置专栏或链接集中公开公务员招考信息、处罚强制信息；严格执行疫情防控信息发布各项制度，统筹用好各类信息发布平台，持续发布疫情防控进展信息，及时充分回应社会关切。加大就业政策解读和培训工作力度，加强政策宣讲和推送工作。 | 办公室及各有关处室（直属单位）
|  | 严格执行已出台的公共企事业单位信息公开制度，强化公共企事业单位监督管理和提升服务水平。 | 办公室、直属单位（学校）
信息发布 | 网站栏目开设不齐全。 | 按照考核指标体系，在完成改版的基础上，对厅网站栏目进行重新规划设计，开齐开足栏目。 | 厅办公室、信息中心，有关处室（直属单位）
| 机构信息更新不及时、内容不全。 | （1）因职能调整、人事变动、岗位轮换等原因，导致网页机构职能、联系人、联系电话等基本信息有变化的，各处室应在变化后15个工作日内登录厅网站及时更新。 （2）及时更新本处室网页内容，信息动态类栏目每半个月至少更新一次,政策通知类每半年至少更新一次。 （3）各直属单位加强对本单位网站管理，确保内容全面、及时更新。及时更新厅网站厅属单位基本信息。 | 机关各处室、各直属单位
| 信息、服务等数量少或不全。 | 依法依规做好政策信息公开工作。及时发布工作动态，工作部署进展情况，公开信息更贴近民意更实用。 | 机关各处室、新闻中心
| 年度工作重点未设置专栏。 | 围绕年度重点工作，开设重点工作专栏，整合提供相关政策、服务等资源。 | 办公室，有关处室
| 财政资金、重大项目、政府采购、统计数据等信息量少、展示形式单一。 | 加大财政资金、重大项目进展、行政事业性收费项目清单、政府采购等类别信息公开量，丰富展示形式。 | 办公室、财务处、规划处、装备与基建中心（项目办）、信息中心等
数据开放 | 数据汇总总量不够多，普遍开放数据占比不高。 | 积极增加普遍开放数据数量，开展开放数据质量检测，提升开放数据质量，力争在省公共信息资源开放平台发布一批典型应用案例。 | 科信处、信息中心
解读回应 | 解读比例有待提高，解读形式不够多样。 | （1）落实信息发布、政策解读和政务舆情回应主体责任，加强政务舆情监测和风险研判，更好回应人民群众和市场主体关切。 （2）持续做好门户网站政策文件解读发布工作,规范性文件及重大政策文件解读率要达到100%，其他重要文件也要尽可能解读。发布政策文件时，同步发布政策解读。 （3）提高政策解读质量，至少选择1个文件，发布文字解读同时配发图表图解、音频、视频、动漫等形式政策解读文件。 | 机关各处室、有关直属单位
| 没有及时转载政策文件精神解读到位的媒体评论文章。 | 及时转载权威媒体评论文章。 | 机关各处室、有关直属单位，信息中心
| 回应关切不够积极，没有精准对接群众诉求，存在以新闻动态信息、简单摘录文件原文替代回应关切等现象。 | （1）对工作热点、突发事件及时稳妥回应，公布客观事实，表明态度导向，体现工作进展。 （2）涉及面广、社会关注度高的政策文件要深入解读回应，发布系列解读。 | 机关各处室、有关直属单位
互动交流 | （1）咨询投诉答复不及时，有的答复逾期、甚至严重超期。 （2）咨询投诉栏目答复件公开比例、部分答复质量不高。 | （1）2个工作日内办理“我为政府网站找错”平台网民留言，5个工作日内答复咨询投诉。 （2）答复内容必须事实清楚、定性准确、适用法律法规和政策正确、处理意见恰当，不得推诿敷衍、避重就轻，不隐瞒事实、弄虚作假。 | 机关各处室、有关直属单位
| 主题与工作重点结合不紧密，与网友无实质性互动，仍有“自问自答”“无人参与”现象。 | （1）围绕年度重点工作和群众关注热点，设置在线访谈主题。加强审核，不符合条件的不予采纳。 （2）增加访谈期数，原则上各业务处室至少要设置1期访谈内容。 （3）访谈时与网友适时互动或至少设置一个有网友参与的问答。 （4）访谈主题及稿件访谈直播前3个工作日报送审核。 （5）邀请厅领导参加访谈，与网友互动。 | 组织处、思政处、统战处、规划处、基教处、职成处、高教处、教师处、科信处、体卫艺语处、对外处、学生处、督导处、安全处、教材处等业务监管处室，办公室，信息中心
| 重大决策事项没有预公开和开展网上意见征集；网站意见征集、网上调查活动存在不接地气，主题和工作重点结合不紧密现象，“未收到有效的意见建议”等情况仍存在。 | （1）围绕群年度重点工作和群众关注热点，科学设置在线意见征集、网上调查主题。厅办公室、信息中心加强活动内容审核，不契合实际、不接地气的不予采纳。 （2）每年重大决策事项预公开和意见征集工作。 （3）原则上各业务处室每年各开展网上调查、意见征集活动不少于1次。 （4）活动结束后5个工作日内应按规定向网民公开活动开展有关情况。 | 组织处、思政处、统战处、规划处、基教处、职成处、高教处、教师处、科信处、体卫艺语处、对外处、学生处、督导处、安全处、教材处等业务监管处室
协同发展 | 通过省政府门户网站开展网上调查，开展意见征集很少。 | 主动通过省政府门户网站开展意见征集、网上调查活动，被采用的将在年终绩效考评中予以酌情加分。 | 组织处、思政处、统战处、规划处、基教处、职成处、高教处、教师处、科信处、体卫艺语处、对外处、学生处、督导处、安全处、教材处等
| “智能问答知识库”内容数量不多、质量不高。 | （1）结合12345平台、在线咨询、来电来信咨询等渠道掌握情况，按照业务主题，梳理各类常见问题、热点问题等，采取一问一答形式，形成不少于10条目的问题汇编知识库。被省政府网站采用的将在年终绩效考评中予以酌情加分。 （2）加大政策咨询释疑力度，围绕各类高频政策咨询事项，以视频、图解、文字等多形式解答。 | 机关各业务监管处室、考试院、装备办、普教室、电教馆、教科所、资助中心、评估中心、海职中心、信息中心等
| 网站与政务新媒体转载上级重要信息和文件不全面、不及时。 | 全面、及时转载上级网站与政务新媒体重要信息和文件 | 信息中心、新闻中心
| “中国福建”微信内容报送保障力度不够。 | 由办公室指导选题,新闻中心及时报送，提高稿件采用率。 | 办公室、新闻中心
功能设计 | 平台功能不够完善。 | 加快网站改版升级，对厅网站栏目和页面进行重新规划设计，对搜索、问答、互动等功能进行升级。 | 办公室、信息中心
| 页面不够规范。 | （1）按照省政府办公厅确定的统一页面规范，对网站页面进行改造，实现整体协同。 （2）融入更多的新技术与新元素，体现当前政府网站设计的流行趋势和受众的阅读习惯。 | 办公室、信息中心
适老化改造 | 网站尚未完成适合老化改造。 | 按照国务院办公厅、工信部标准，适时开展适老化及无障碍改造，推进网站建设规范化、实用化和智能化。 | 办公室、信息中心
二、政务新媒体
开设账号 | 福建教育微言开设不规范，开设主体为信息中心。 | 将公众号运营主体调整为福建省教育厅。 | 办公室、新闻中心、信息中心
内容建设 | 公众号便民服务栏目内容不够丰富，办理操作不够便捷，体验感不高。 | 强化政务新媒体办事服务功能，拓展便民服务栏目在线办理服务深度和广度，推动便民办事服务向政务新媒体延伸。 | 办公室、法规处、行政服务中心、信息中心
| 发布内容更新形式比较有限。 | 更新形式要多样，增加图片图解、音视频信息发布量，增强解读效果。 | 办公室、新闻中心、信息中心